|  |
| --- |
| **Информация по реализации в муниципальном образовании «Город Адыгейск» мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, 597, 599-601** |
| **№ п/п** | **Реквизиты****документа****(НПА,****поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата****исполнения****мероприятия****(план)** | **Дата исполне-ния мероприятия****(факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом МО «Город Адыгейск» Адыгея, млн. руб.** | **Примечание** |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | **Плановое****( 2014 год)** | **фактическое** | **отклонение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596** |
| 1.Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест |
| 1.1 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | содействие промышленным предприятиям, находящимся на территории МО «Город Адыгейск», в продвижении производимой продукции на внешние рынки | проводится информирование хозяйствующих субъектов о проводимых на территории Российской Федерации выставках, ярмарках, конкурсах через органы СМИ, электронные средства связи и официальный сайт администрации МО «Город Адыгейск» | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.2 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | поддержка и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и других малых форм хозяйствования | В рамках республиканской программы поддержки начинающих фермеров 1 ИПБОЮР, глава КФХ получил грант | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.3 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | реализация механизма государственной поддержки субъектов малого предпринимательства МО «Город Адыгейск», производящих и (или) реализующих товары | Механизм господдержки осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Адыгейск» на 2014-2016 годы в форме информационной, консультационной и финансовой помощи | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.4 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | проведение мониторинга и оказание содействия производителям по созданию новых рабочих мест в МО «Город Адыгейск» | Обеспечение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам с целью создания и сохранения рабочих мест, содействие самозанятости безработных граждан. Разработан прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы МО «Город Адыгейск» в квалифицированных кадрах на 2015-2021 годы | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2 Увеличение объема инвестиций |
| 2.1 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | Определение земельных участков к парковым зонам и создание промышленных площадок и парковых зон, а так же создание инфраструктуры | Определены приоритетные направления развития и сформированы инвестплощадки по данным направлениям:-развитие промышленной зоны( район ул.Промышленной)-развитие ИЖС и строительства МКД из 11 инвестплощадок два участка с инфраструктурой.В 2014 году выданы разрешения на строительство 2 МКД по ул.Горького,где инженерные сети находятся в радиусе отдаления 150-200 метров  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.2 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | участие в выставочно- ярмарочных мероприятиях | Участие МО в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014»Промышленные предприятия муниципального образования привлекаются к участию в республиканских, региональных и федеральных выставочных мероприятиях. ООО «Дэрмэн» принимало участие в ежегодной выставке «Золотая осень», проводимой на ВДНХ в г.Москве, с демонстрацией производимой продукции | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.3 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Адыгея по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата на территории МО «Город Адыгейск» | Организовано консультативное и практическое взаимодействие с Минэкономикой и Минстроем по вопросам сопровождения инвестпроектов и реализации инвестиционной политики МО | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.4 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | внедрение Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании  | Изучение и подготовка нормативно-правовой базы | 2015 год | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.5 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | реализация Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании  | В МО создан Координационный Совет по вопросам улучшения инвестиционного климата, утвержден порядок заключения инвестиционного соглашения и порядок придания инвестпроекту статуса приоритетного.Принят единый регламент сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна» | 2016 год | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.6 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | проведение мониторинга инвестиционных площадок, реализуемых на территории МО "Город Адыгейск" | Сформирован реестр инвестиционных площадок, реализуемых на территории Мо «Город Адыгейск» | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2.7 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | обеспечение информационного сотрудничества с печатными и электронными средствами массовой информации по формированию позитивного имиджа муниципального образования. | Информация об инвестплощадках размещается на сайте администрации и инвестиционном портале РА | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 3. Увеличение производительности труда не менее чем в 1,5 раза относительно уровня 2012 года |
| 3.1 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | микрокредитование субъектов малого и среднего бизнеса | Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам. В 2014 году выданы микрозаймы 6 предпринимателям на сумму 1100 тыс.руб, в том числе 200,0 тыс.руб – ср-ва бюджета МО, 900 тыс.руб. – возвратные средства  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 3.2 | Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 05 ноября 2014 г. N 245 "О плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей в сфере экономического развития муниципального образования «Город Адыгейск»  | взаимодействие с исполнительными органами власти Республики Адыгея в вопросах модернизации производства | Совместно с Минэкономразвития РА проведены совещания с представителями бизнес сообщества МО с целью внесения предложений , разъяснений и стимулирования активизации мероприятий по модернизации производства в том числе с использованием механизма субсидирования по кредитам направленным на инвестиционную, инновационную деятельность и лизинг.  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597** |
| 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы по Республике Адыгея |
| 4.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в сфере общего образования | По данным мониторинга по итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 20 619 рублей(98 % от средней заработной платы по региону) | Ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 42,0 | 42,0 | -  |   |
| 5. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования по Республике Адыгея |
| 5.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | По данным мониторинга по итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 17991 рублей(87 % от средней заработной платы по региону) | Ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 16,4 | 16,4 | -  |  |
| 6. Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до средней заработной платы по Республике Адыгея |
| 6.1. | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей  | По данным мониторинга по итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила 17907 рублей(82 % от средней заработной платы в сфере общего образования) | Ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 8,3 | 8,3 | - |  |
| 7. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, установив соотношение заработной платы руководителей и работников |
| 7.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Принятие муниципального нормативного акта, регламентирующего систему оплаты труда работников, в т.ч. руководителей образовательных организаций " | Постановление главы МО «Город Адыгейск» от 20.10.2014г. №230«Об утверждении типового Положения об оплате труда работников образовательных учреждений МО «Город Адыгейск»»2)Распоряжение главы МО «Город Адыгейск» от 20.10.2014г. №230«О проведения аттестации руководителя муниципальной образовательной организации муниципального образования «Город Адыгейск» на соответствие занимаемой должностиСредняя заработная платаруководителей в 2014 г. составила 24848 руб. | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 7,2 | 7,2 | - | - |
| 8. Формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, включая определение критериев эффективности работы организаций и введение публичных рейтингов их деятельности |
| 8.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Организация работы общественного Совета по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования | Общественный совет создан и работает в соответствии с Приказом Управления образования № 313 от 13.08.2013г. «О независимой оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования»  | Ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 8.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений | Распоряжение Главы МО «Город Адыгейск» от 10.07.2013г. №527 «О мерах по формированию независимой оценки качества работы муниципальных учреждений города Адыгейска, оказывающих социальные услуги» В 100% учреждений установление заработной платы руководителей осуществляется на основании рейтинга  | Ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 9. Принятие кодекса профессиональной этики |
| 9.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Принятие нормативно- правового акта муниципального образовательного учреждения о профессиональной этике | Кодекс профессиональной этики обсужден на педагогических советах и утвержден приказами учреждений образования | 2014 год | 2014 год | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 10. Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки юных талантов до 8 процентов от общего числа детей |
| 10.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Создание условий для выявления молодых талантов и детей с высокой мотивацией к творчеству | Постановление главы МО «город Адыгейск» от 26.09.2013г. №187 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в МО «Город Адыгейск» на 2014-2016гг.» Увеличилось количество учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах с 625 учащихся до 752 учащихся | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 10.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно- практических конференции для учащихся | Постановление главы МО «город Адыгейск» от 26.09.2013г. №187 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в МО «Город Адыгейск» на 2014-2016гг.»Удельный вес детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах увеличился с 2 до 3 %% от общего числа детей | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 11. Доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры до средней заработной платы по Республике Адыгея |
| 11.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)»Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг дополнительного образования детей в сфере культуры | Средняя заработная плата по педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры за2014г составила 17 103руб. или 81,06% к фактическому значению средней заработной платы по РА | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 12.Отношение средней зарплаты работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Адыгея |
| 12.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в сфере культуры  | Средняя заработная плата по работникам учреждений культуры за 2014г составила 13 697руб. или 64,91% к фактическому значению средней заработной платы по РА | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 9,6 | 9,6 |  |  |
| 13. Увеличение в два раза количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании «Город Адыгейск» к 2018 году |
| 13.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Разработка и организация выставочных проектов | Реализован 1 выставочный проект в муниципальном Краеведческом музее при плане – 1.  Привлечено 8 % посетителей от общей численности населения  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 14. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
| 14.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Укрепление материально технического состояния музея | Доля представленных музейных предметов составила 23 % от общего количества музейных предметов основного фонда. | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 15. Увеличение посещаемости музейных учреждений |
| 15.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»"Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Перевод музея в новое помещение соответствующее требованиям к музеям | Посещаемость Краеведческого музея по отношению к предыдущему году возросла на 0,03% | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 16. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
| 16.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»"Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования «Город Адыгейск» | Использование новых форм и технологии для повышения уровня проводимых культурно –досуговых мероприятии | Численность участников культурно досуговых мероприятий составила 119 330 человек, что составляет 8,9% по отношению к 2013г. | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 17. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек |
| 17.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»"Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования | Подключение к сети «Интернет» всех библиотек | 4 из 5 библиотек (80 %) Централизованной библиотечной системы города, кроме сельской библиотеки х.Псекупс , подключены к сети «Интернет». Отдаленность библиотеки затрудняет подключение. | 2014 год | В стадии исполнения | 2014 год | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 18. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет" |
| 18.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»"Постановление главы г.Адыгейск от 05.07.2013г.№114 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры муниципального образования | Создание официального сайта музея в сети «Интернет» |  Создан сайт муниципального Краеведческого музея | 2014 год | 2014 год | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** |
| 19. Реорганизация неэффективных муниципальных образовательных учреждений, обеспечение прав обучающихся на обучение в других муниципальных образовательных учреждениях |
| 19.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Принятие муниципальных нормативно- правовых актов по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и эффективности расходования финансовых средств | Постановление главы МО «Город Адыгейск» от 31.12.2013г. № 288 «О ликвидации МБОВ(С)ОУ «В(С)СОШ№7» г. АдыгейскаПостановление Главы МО «Город Адыгейск» от 23.04.2014г. №114 «О ликвидации МБОУ НОШ№6 г. Адыгейска Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, перешедших на нормативное финансирование составил в 2014 г.41,6%  | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 69,8 | 69,8 | - |  |
| 20. Повышение эффективности единого государственного экзамена |
| 20.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Принятие муниципального нормативно- правового акта по повышению качества знаний учащихся | Приказ Управления образования от 26.03.2014г.№110 «О подготовке к проведению ЕГЭ в 2014 году Средний балл в 2014году составил:- по русскому языку-48,58 (РА-55,79);- по математике -33,74 (РА-34,51) | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 0,03 | 0,03 | - |  |
| 21. Разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи |
| 21.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Организация работы с одаренными детьми. Проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно- практических конференций | Постановление главы МО «город Адыгейск» от 26.09.2013г. №187 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в МО «Город Адыгейск» на 2014-2016гг.»  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 21.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Установление стипендии Главы города одаренным учащимся, победителям олимпиад и конкурсов | Установлена стипендия Главы города одаренным 28 учащимся школ, победителям олимпиад и конкурсов | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 22. Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 22.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Создание дополнительных мест в ДОУ | 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 летПо состоянию на 01.01.2015г. в очереди на зачисление детей в ДОУ зарегистрировано 287 детей, в том числе возраста от 0 до 3-х лет – 276 детей, 3-4 лет – 11 детей. | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 15,0 | 15,0 | - |  |
| 22.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | Предложений о работе в сфере дошкольного образования от негосударственных организаций не поступало | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 23. Увеличение количества педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в обще численности педагогических работни ков  |
| 23.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Организация повышения квалификации педагогических работников | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации, повысилось со 120 в 2013г. до 160 в 2014 г | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,063 | 0,063 | - |  |
| 24. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, из которых 50 процентов должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 24.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»", постановление администрации МО «Город Адыгейск» № 149 от 11.06.2014г. «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Адыгейск» | Разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей будет осуществлена в 2015 году Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающие услуги дополнительного образования, выросло с 1258 в 2013г. до 1675 в 2014г. (рост составил 24,8%) | 2015 год | В стадии исполнения | 2014 год | 1,0 | 1,0 | - |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600** |
| 25. Количество лет, необходимых семье состоящей из 3-х человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи  |
| 25.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Увеличение количества получателей субсидий на приобретение жилья в рамках федеральных и региональных целевых программ и улучшения жилищных условий семей ветеранов и инвалидов, других категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Предоставлены выплаты:- по программе «Обеспечение жильем молодых семей» -4 семьи; - 1 участнику ВОВ и 2 вдовам участникам ВОВ; - 1 человеку по ФЗ «О социальной защите инвалидов»;- приобретено 2 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 25.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Организация работ по предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для жилищного строительства | Обратилось за представлением в собственность земельных участков для жилищного строительства 134 многодетных семьи, из которых участки предоставлены 74 семьям (55%), на очереди 60 заявителей  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 25.3 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство | Разработаны и включены в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» мероприятия по газификации и водоснабжения участков по ИЖС многодетным семьям в а.Гатлукай и х.Псекупс срок реализации 2016-2017 годы.В настоящее время прорабатывается вопрос разработки мероприятий для своения территории в южной части города под ИЖС многодетных семей | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 25.4 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Взаимодействие с профильными министерствами Республики Адыгея по вопросу выделения субсидии на софинансирование мероприятий на комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства | С минэкономразвития РА в зоне индивидуального жилищного строительства от ул.Советской по ул.Ким, Краснодарская, Комсомольская до ул.Чуяко проведены мероприятия по газификации в рамках подпрограммы «Создание условий для формирования эффективной энергитической инфраструктуры Республики Адыгея» программы РА «Энергетическая эффективность и развитие энергетики на 2014-2018 годыСовместно с Минсельхозом РА разработаны и включены в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» мероприятия по газификации участков по ИЖС многодетным семьям в а.Гатлукай и х.Псекупс срок реализации 2016-2017 годы | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 25.5 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Ежегодное планирование в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований в части софинансирования расходных обязательств на комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства с целью снижения затрат многодетных семей при осуществлении индивидуального жилищного строительства | В 2014 году средства из ФБ и РБ не поступали, софинансирование из бюджета МО не планировалось | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  |  |
| 26.Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |
| 26.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | .Организация работы по привлечению инвесторов с целью жилищного строительства | В МО сформированы 10 инвестплощадок по ул.Горького под строительство МКД с инжинерными сетями в радиусе доступности 150-250 метров (вода,энерго,канализация) и до 500 метров газоснабжение.В зоне индивидуального жилищного строительства от ул.Советской по ул.Ким, Краснодарская, Комсомольская до ул.Чуяко проведены мероприятия по газификации в рамках подпрограммы «Создание условий для формирования эффективной энергитической инфраструктуры Республики Адыгея» программы РА «Энергетическая эффективность и развитие энергетики на 2014-2018 годы»  | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 26.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Организация эффективного контроля за сокращением сроков ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства с даты принятия решений о предоставления земельного участка  | Готовится проект постановления о контроле за сроками ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 26.3 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Проведение мероприятий по включению объектов жилищного строительства МО в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | Определены виды работ по ПИР для включения их в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601** |
| 27. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90 процентов |
| 27.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг | Проведен ремонт и перепланировка части здания по ул. Чайковского, 16а г.Адыгейске для использования в качестве многофункционального центра, в том числе с обеспечением доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и благоустройством прилегающей территории. | 2014 год | 2014 год | 2014 год | 0,2 | 0,2 | - |  |
| 27.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Создание системы управления мероприятиями и организация работы по повышению качества предоставления муниципальных услуг (закрепление полномочий, создание рабочих групп и назначение ответственных лиц) | Распоряжения №1077 от 30.11.2012 года «О лицах, ответственных за качество муниципальных услуг в МО «Город Адыгейск» и №351 от 23.05.2014 года «О внесении изменений в распоряжение №1077 от 30.11.2012 года «О лицах, ответственных за качество муниципальных услуг в МО «Город Адыгейск» | 2014 год | 2014 год | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 28. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, - не менее 90 процентов |
| 28.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Разработка и утверждение плана-графика организации представления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Совместно с МФЦ РА обсуждаются предложения по формированию плана-графика организации предоставления муниципальных услуг по принципу «Одного окна». Первоначально данным вопросом будут охвачены 7 услуг, в последующем планируется их увеличение до 11 | 2015год | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 28.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Организационное и нормативно-правовое обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Разработаны, утверждены и внесены в реестр утвежденный постановлением №151 от26.06.2014года «Об утверждении реестра муниципальных услуг МО «Город Адыгейск»-32 услуги. | 2014 год | 2014 год | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 28.3 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Подготовка специалистов для работы по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Осуществляется республиканским МФЦ | 2014 год | 2014 год | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 28.4 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Информирование получателей муниципальных услуг о возможности получения услуг по принципу «одного окна» | Информирование получателей муниципальных услуг о возможности получения услуг по принципу «одного окна» будет осуществляться после официального открытия МФЦ | 2015 год | - | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 29.Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  |
| 29.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Принятие мер по стимулированию граждан и организаций в получении муниципальных услуг в электронном виде | Проводится иформирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме через СМИ  | 2014 год | - | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 29.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Реализация мероприятий по переходу на оказание муниципальных услуг в электронном виде | Оказание муниципальных услуг в электронной форме технически возможно | 2015 год | В стадии исполнения | 2014 год |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 29.3 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Обеспечение мониторинга показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2014 году -0% | ежегодно | В стадии исполнения |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 30.Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
| 30.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Разработка отраслевых планов мероприятий по совершенствованию разрешительных и контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления муниципальных услуг | Подготовлен проект постановления о муниципальном контроле | 2015 год | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 30.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Проведение мероприятий по оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Проведены мероприятия по передаче республиканскому РФЦ части здания по адресу ул.Чайковского, 16а в г.Адыгейске для использования под МФЦ | 2015 год | В стадии исполнения |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 30.3 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Организация системы межведомственного взаимодействия | В наличии имеется 10 лицензий для работы в системе СМЭВ. На данный момент работоспособность обеспечена на пяти компьютерах. | ежегодно | В стадии исполнения |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 31.Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Адыгея (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг  |
| 31.1 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Закрепление в административном регламенте предоставления муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа | Распоряжение №190 от 21.03.2014 года «О плане внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документов до 15 минутДанные изменения в Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг внесены. | 2014 год | 2014 год |  2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 31.2 | Распоряжение администрации МО «Город Адыгейск» № 870 от 12.11.2014г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по достижению целевых показателей, содержащихся в программных указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599-601 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»" | Организация проведения повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг  | В 2014 году муниципальные служащие, принимающие участие в предоставлении муниципальных услуг, на повышение квалификации не направлялись | ежегодно | В стадии исполнения | 2014 год | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |