ОТЧЕТ

по проверке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы»

г. Адыгейск                                                                                                18.03.2019 г.

На основании пункта 1 плана проверок   народных депутатов от 29.04.2017 года № 135 «О Контрольно-счетной палате МО «Город Адыгейск», председателем Контрольно-счетной палаты МО «Город Адыгейск» Джамирзе В.Ч. и зам.председателя З.К.Хачмамук проведена плановая проверка за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Цель проверки: финансирование, целевое и эффективное использование средств бюджета Администрации муниципального образования «Город Адыгейск», выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» на 2018 год.

Предмет ревизии (проверки): средства бюджета муниципального образования МО «Город Адыгейск».

Объект ревизии (проверки): Администрация муниципального образования «Город Адыгейск».

Проверка проведена с ведома Главы администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Тлехаса Махмуда Азметовича, в присутствии главного бухгалтера Нехай Мариет Аскеровны.

Сроки проведения проверки с 17 января 2019г. по 01 февраля 2019г.

Распорядителями бюджетных средств за проверяемый период являлись:

- с правом первой подписи – Глава администрации муниципального образования «Город Адыгейск» - Тлехас Махмуд Азметович.

- с правом второй подписи – главный бухгалтер Администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чич Мариет Исхаковна. До 07.05.2018г., с 08.05.2018г. Нехай Мариет Аскеровна.

# Проверкой формирования расходов по бюджетным средствам установлено:

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» принята постановлением Администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 29.08.2016г. №246 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы». Постановлением Администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 27.12.2018г. №335 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 29.08.2016г. №246 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» внесены в программу соответствующие изменения.

# Целью программы являются: Создание оптимальных условий для возможности систематических занятий физической культурой и спортом населения МО «Город Адыгейск» и проведение спортивно-массовых мероприятий.

# 1. Задачами программы являются: Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также ведению здорового образа жизни.

# 2.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

# 3. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта.

# 4. Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

# 5. Материальное поощрение ведущих спортсменов и тренеров-преподавателей.

# Целевыми индикаторами программы являются:

# - доля населения МО «Город Адыгейск», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Город Адыгейск»;

# - уровень обеспеченности населения МО «Город Адыгейск» спортивными сооружениями (количество спортивных сооружений);

# - единовременная пропускная способность объектов спорта на территории МО «Город Адыгейск»;

# - количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения МО «Город Адыгейск», включенных в перечень основных мероприятий программы.

# Сроки реализации программы: 2017-2020 годы.

# Общий объем финансирования программы составляет 1200,0 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»:

# - 2017г.  – 300 тыс. руб.,

# - 2018г. – 300 тыс. руб.,

# - 2019г. – 300 тыс. руб.,

# - 2020г. – 300,0 тыс. руб.

# Ожидаемые результаты реализации программы:

# Увеличение доли населения МО «Город Адыгейск», систематически занимающегося физической культурой и спортом.

# Увеличение уровня обеспеченности населения МО «Город Адыгейск» спортивными сооружениями.

# Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта на территории МО «Город Адыгейск».

# Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения.

# Реализует программу Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Адыгейск».

# На 2018 год в соответствии с паспортом программы планировались следующие целевые индикаторы, показатели:

# Таблица №1

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | Отклоне ние. +, -. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год план | 2018 год факт |  |
| 1. | Доля населения МО «Город Адыгейск», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Город Адыгейск» | % | 37,7 | 42,6 | +4,9 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения МО «Город Адыгейск» спортивными сооружениями (количество спортивных сооружений) | количество спортивных сооружений | 59 | 57 | -2 |
| 3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта на территории МО «Город Адыгейск» | тыс. чел. | 2520 | 2415 | -105 |
| 4. | Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения МО «Город Адыгейск», включенных в перечень основных мероприятий программы | тыс. чел. | 6200 | 6477 | +277 |

# Как видно из таблицы №1 плановые показатели по целевому индикатору «Уровень обеспеченности населения МО «Город Адыгейск» спортивными сооружениями (количество спортивных сооружений)» не выполнены на 2 единицы. В 2018 году введен в эксплуатацию только 1 спортивный объект. По целевому индикатору «Единовременная пропускная способность объектов спорта на территории МО «Город Адыгейск»» плановые показатели на 2018 год не выполнены на 105 единиц.

# Плановые показатели по целевому индикатору «Доля населения МО «Город Адыгейск», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Город Адыгейск»» перевыполнены на 4,9 пункта. Плановые показатели по целевому индикатору «Количество физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения МО «Город Адыгейск», включенных в перечень основных мероприятий программы» перевыполнены на 277 единиц.

# В соответствии с Решением Совета народных депутатов от 13.12.2017г. № 06 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы» на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» первоначально было запланировано лимитов бюджетных ассигнований на сумму 300,0 тыс. руб.

# В соответствии с Решением Совета народных депутатов от 28.12.2018г. №35 «О внесении изменений и дополнений в решение СНД от 13.12.1017г. №06 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы» лимиты бюджетных ассигнований на данную программу уменьшены на 30 тыс. руб. и установлены в сумме 270 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 260,7 тыс. руб. остаток лимитов составил 9,3 тыс. руб.

# В соответствии с целями и задачами программы на 2018 год было проведено 44 различных спортивных мероприятия на общую сумму 247,3 тыс. руб. Также было приобретено спортивных костюмов на сумму 13,4 тыс. руб. Выборочной проверкой авансовых отчетов нарушений законодательства в использовании бюджетных средств не установлено.

Выводы:

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на реализацию Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» в Администрации муниципального образования «Город Адыгейск» на 2018 год нарушений не установлено.

Предложения по акту проверки

1. Направить информацию о результатах проверки:

- Главе администрации МО «Город Адыгейск»;

- Совету народных депутатов города Адыгейска.

Председатель Контрольно-счетной палаты

МО «Город Адыгейск»                                                                                       В.Ч. Джамирзе